## Sheet1
信而富交接计划
交接事项 | 交接点 | 交接开始日期 | 交接结束日期 | 交接人 | 重要程度 | 交接物
业务培训 | 业务整体培训 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 刘承霠 | 高 | 需求规格说明书
项目搭建 | 催收项目搭建 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 刘宏亚 | 中 | 项目部署文档
| 网关项目搭建 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 刘宏亚 | 中 | 项目部署文档
催收页面代码开发培训 | querylist培训+开发demo | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 王曙辉 | 中 | 开发文档
| 对外暴露http接口介绍 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 刘宏亚 | 低 | 接口文档
| 页面js介绍 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 王曙辉 | 中 | 开发文档
| 接口介绍（js+后台） | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 王曙辉 | 中 | 接口文档
| 话务系统 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 刘宏亚 | 高 | 接口文档
催收批量代码开发培训 | 导入主机文件 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 王曙辉 | 中 | 开发文档
| 客户数据处理 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 王曙辉 | 中 | 开发文档
| 电话簿处理 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 王曙辉 | 中 | 开发文档
| 账户处理 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 王曙辉 | 中 | 开发文档
| 催收评分 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
| 案件归并 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
| 到期退案 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
| 满意结案 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
| 策略流转 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
| 电催分案 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 刘宏亚 | 高 | 开发文档
| 外包分案 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 刘宏亚 | 高 | 开发文档
| 直催分案 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 刘宏亚 | 高 | 开发文档
| 发送短信 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 刘宏亚 | 中 | 接口文档
| 仲裁 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 刘宏亚 | 中 | 接口文档
| ivr语音 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 刘宏亚 | 中 | 接口文档
| 报表业务交接 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
| 其他业务逻辑培训 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
网关 | 网关业务培训 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
| 网关代码培训 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 刘宏亚 | 中 | 开发文档
关键业务说明&处理 | 代扣 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 王曙辉 | 高 | 业务说明文档&接口文档
| 展期 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 王曙辉 | 高 | 业务说明文档&接口文档
| 各队列收件箱逻辑培训 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 王曙辉 | 高 | 业务说明文档
| 手工分案 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 王曙辉 | 高 | 业务说明文档
| 退案 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 王曙辉 | 高 | 业务说明文档
| 费免 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 王曙辉 | 高 | 业务说明文档&接口文档
| 手动修数据步骤 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 刘宏亚 | 高 | 生产操作手册
| 生产查问题常用sql移交 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 刘宏亚 | 高 | 生产操作手册
环境交接&代码发布 | 开发环境 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 刘宏亚 | 低 | 生产操作手册
| uat | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 刘宏亚 | 低 | 生产操作手册
| 生产环境 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 刘宏亚 | 高 | 生产操作手册
生产操作步骤及规范 | 生产打包 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 刘宏亚 | 高 | 生产操作手册
| 生产投产操作步骤 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 刘宏亚 | 高 | 生产操作手册
| 投产验证 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 刘宏亚 | 高 | 生产操作手册